## Resumo
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  |  | CÓDIGO INEP 52059235
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  |  | CIDADE PORTEIRÃO
ENDEREÇO RUA JOSE FRANCISCO RODRIGUES 30 , BAIRRO LUCILENE , CEP:75920-000 |  |  | CRE CRE-SANTA HELENA
REFERÊNCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  | DATA 26/02/2024 | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1740,88
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PARTICIP. (%)
1 | COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE | 1 | 28692.45 | 34835.5035 | 6.66
2 | IMPLANTAÇÃO COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE | 1 | 4653.7 | 5650.0572 | 1.09
3 | COBERTURA QUADRA GRANDE PADRÃO FNDE | 1 | 367102.92 | 445699.6552 | 85.59
4 | PROJETO INST. ELÉTRICAS | 1 | 2116.43 | 2569.5577 | 0.49
5 | PROJETO INST. HIDROSSANITÁRIAS | 1 | 22580.67 | 27415.1914 | 5.26
6 | PROJETO ESTRUTURAL | 1 | 3889.5 | 4722.2419 | 0.91
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  | 429035.67 | 520892.2069 | 100

## Planilha orçamentaria
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES | [6 empty] | CÓDIGO INEP 52059235
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  |  |  | DATA 26/02/2024 |  |  | CIDADE PORTEIRÃO
CRE CRE-SANTA HELENA |  |  | ENDEREÇO RUA RIO TURVO S/N , CENTRO , CEP:75603-000 | REFERÊNCIA GOINFRA MAI/22 ONERADA |  |  | REFERÊNCIA SINAPI MAI/22 ONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²) 997,16 |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) 743,72 | ÁREA A DEMOLIR (M²) |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1740,88
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | MAT | MO | VL TOTAL
1 |  |  | COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE | UN |  |  |  | 28692.45 | 81% |  | MAT | MO
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2172
1.1.0.1. | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 7.5 | 287.5 | 2.1 | 2172 | 354.95 | 2.6 | 2156.25 | 15.75
1.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 24373.36 |  |  | 0 | 0
1.2.0.1. | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 176 | 0 | 66.71 | 11740.96 | 0 | 82.37 | 0 | 11740.96
1.2.0.2. | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 660 | 0 | 19.14 | 12632.4 | 0 | 23.64 | 0 | 12632.4
1.3. |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 2147.09 |  |  | 0 | 0
1.3.0.1. | GOINFRA | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | UN | 1 | 1323.87 | 4.22 | 1328.09 | 1480.88 | 5.22 | 1323.87 | 4.22
1.3.0.2. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 350 | 0.85 | 1.49 | 819 | 1.06 | 1.85 | 297.5 | 521.5
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE | UN |  |  |  | 4653.7 |  |  | 0 | 0
2.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 925.81 |  |  | 0 | 0
2.1.0.1. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | M3 | 4.5 | 0 | 29.16 | 131.22 | 0 | 36 | 0 | 131.22
2.1.0.2. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | M3 | 2.01 | 0 | 121.29 | 243.79 | 0 | 149.75 | 0 | 243.79
2.1.0.3. | GOINFRA | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4 | 137.7 | 0 | 550.8 | 170 | 0 | 550.8 | 0
2.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 226.48 |  |  | 0 | 0
2.2.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 6.51 | 27.62 | 7.17 | 226.48 | 34.11 | 8.86 | 179.8 | 46.67
2.3. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 1197 |  |  | 0 | 0
2.3.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 30 | 18.84 | 21.06 | 1197 | 23.26 | 26 | 565.2 | 631.8
2.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 996.6 |  |  | 0 | 0
2.4.0.1. | GOINFRA | 210102 | CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) | M2 | 60 | 2.34 | 0.93 | 196.2 | 2.9 | 1.16 | 140.4 | 55.8
2.4.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 60 | 1.93 | 11.41 | 800.4 | 2.39 | 14.09 | 115.8 | 684.6
2.5. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1307.81 |  |  | 0 | 0
2.5.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 60 | 3.98 | 5.92 | 594 | 4.92 | 7.32 | 238.8 | 355.2
2.5.0.2. | GOINFRA | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | M2 | 38.46 | 7.68 | 10.88 | 713.81 | 9.49 | 13.44 | 295.37 | 418.44
3 |  |  | COBERTURA QUADRA GRANDE PADRÃO FNDE | UN |  |  |  | 367102.92 |  |  | 0 | 0
3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3315.25 |  |  | 0 | 0
3.1.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 745 | 3.24 | 1.21 | 3315.25 | 4.01 | 1.5 | 2413.8 | 901.45
3.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 417.48 |  |  | 0 | 0
3.2.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 12 | 27.62 | 7.17 | 417.48 | 34.11 | 8.86 | 331.44 | 86.04
3.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  |  | 3558.07 |  |  | 0 | 0
3.3.1. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3243.1 |  |  | 0 | 0
3.3.1.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 86.61 | 0 | 32.4 | 2806.16 | 0 | 40 | 0 | 2806.16
3.3.1.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 31.68 | 0 | 3.98 | 126.08 | 0 | 4.92 | 0 | 126.08
3.3.1.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 18.34 | 0 | 16.95 | 310.86 | 0 | 20.93 | 0 | 310.86
3.3.2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 314.97 |  |  | 0 | 0
3.3.2.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 9 | 0 | 25.58 | 230.22 | 0 | 31.59 | 0 | 230.22
3.3.2.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 5 | 0 | 16.95 | 84.75 | 0 | 20.93 | 0 | 84.75
3.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  |  | 30027.18 |  |  | 0 | 0
3.4.1. |  |  | ESTACAS E BLOCOS |  |  |  |  | 15869.74 |  |  | 0 | 0
3.4.1.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 80 | 23.21 | 28.08 | 4103.2 | 28.66 | 34.67 | 1856.8 | 2246.4
3.4.1.2. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 11.78 | 0 | 32.4 | 381.67 | 0 | 40 | 0 | 381.67
3.4.1.3. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 12.8 | 0 | 3.98 | 50.94 | 0 | 4.92 | 0 | 50.94
3.4.1.4. | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 11.78 | 318.71 | 59.14 | 4451.07 | 393.48 | 73.02 | 3754.4 | 696.66
3.4.1.5. | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | M3 | 12.42 | 0 | 36.23 | 449.97 | 0 | 44.74 | 0 | 449.97
3.4.1.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.64 | 290.4 | 62.61 | 225.92 | 358.52 | 77.3 | 185.85 | 40.07
3.4.1.7. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 146 | 7.38 | 2.14 | 1389.92 | 9.12 | 2.65 | 1077.48 | 312.44
3.4.1.8. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 222 | 7.11 | 2.14 | 2053.5 | 8.79 | 2.65 | 1578.42 | 475.08
3.4.1.9. | GOINFRA | 52008 | ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 109 | 6.87 | 2.68 | 1040.95 | 8.49 | 3.32 | 748.83 | 292.12
3.4.1.10. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 165 | 8.57 | 1.87 | 1722.6 | 10.59 | 2.32 | 1414.05 | 308.55
3.4.2. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 12332.12 |  |  | 0 | 0
3.4.2.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 17.8 | 0 | 25.58 | 455.32 | 0 | 31.59 | 0 | 455.32
3.4.2.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 8.9 | 0 | 16.95 | 150.85 | 0 | 20.93 | 0 | 150.85
3.4.2.3. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 111.2 | 21.28 | 8.18 | 3275.95 | 26.28 | 10.1 | 2366.33 | 909.61
3.4.2.4. | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 8.9 | 318.71 | 59.14 | 3362.86 | 393.48 | 73.02 | 2836.51 | 526.34
3.4.2.5. | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | M3 | 8.9 | 0 | 36.23 | 322.44 | 0 | 44.74 | 0 | 322.44
3.4.2.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 149 | 7.38 | 2.14 | 1418.48 | 9.12 | 2.65 | 1099.62 | 318.86
3.4.2.7. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 206 | 7.11 | 2.14 | 1905.5 | 8.79 | 2.65 | 1464.66 | 440.84
3.4.2.8. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 138 | 8.57 | 1.87 | 1440.72 | 10.59 | 2.32 | 1182.66 | 258.06
3.4.3. |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 1825.32 |  |  | 0 | 0
3.4.3.1. | GOINFRA | 50101 | SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) | M | 28 | 65.19 | 0 | 1825.32 | 80.49 | 0 | 1825.32 | 0
3.5. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3256.21 |  |  | 0 | 0
3.5.1. |  |  | PILARES |  |  |  |  | 3256.21 |  |  | 0 | 0
3.5.1.1. | GOINFRA | 60204 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) | M2 | 23.4 | 46.03 | 31.19 | 1806.94 | 56.83 | 38.51 | 1077.1 | 729.84
3.5.1.2. | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 3.5 | 318.71 | 59.14 | 1322.47 | 393.48 | 73.02 | 1115.48 | 206.99
3.5.1.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 3.5 | 0 | 36.23 | 126.8 | 0 | 44.74 | 0 | 126.8
3.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 28685.8 |  |  | 0 | 0
3.6.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 18001.15 |  |  | 0 | 0
3.6.1.1. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 50 | 0.45 | 0.26 | 35.5 | 0.56 | 0.33 | 22.5 | 13
3.6.1.2. | GOINFRA | 70354 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 3 | 0.59 | 1.07 | 4.98 | 0.74 | 1.33 | 1.77 | 3.21
3.6.1.3. | GOINFRA | 70354 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 2 | 0.59 | 1.07 | 3.32 | 0.74 | 1.33 | 1.18 | 2.14
3.6.1.4. | GOINFRA | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 50 | 1.36 | 0.26 | 81 | 1.68 | 0.33 | 68 | 13
3.6.1.5. | GOINFRA | 70424 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" | PR | 5 | 2.47 | 1.07 | 17.7 | 3.06 | 1.33 | 12.35 | 5.35
3.6.1.6. | GOINFRA | 70581 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 | M | 30 | 2.29 | 1.48 | 113.1 | 2.83 | 1.83 | 68.7 | 44.4
3.6.1.7. | GOINFRA | 70582 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | M | 637 | 3.25 | 1.61 | 3095.82 | 4.02 | 1.99 | 2070.25 | 1025.57
3.6.1.8. | GOINFRA | 70565 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 | M | 75 | 4.23 | 1.74 | 447.75 | 5.23 | 2.16 | 317.25 | 130.5
3.6.1.9. | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 21 | 16.9 | 13.25 | 633.15 | 20.87 | 16.37 | 354.9 | 278.25
3.6.1.10. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.43 | 70.08 | 154.51 | 104.24 | 86.53 | 84.43 | 70.08
3.6.1.11. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 7.77 | 1.32 | 9.09 | 9.6 | 1.64 | 7.77 | 1.32
3.6.1.12. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 8.17 | 1.87 | 50.2 | 10.09 | 2.31 | 40.85 | 9.35
3.6.1.13. | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | UN | 1 | 52.86 | 24.2 | 77.06 | 65.27 | 29.88 | 52.86 | 24.2
3.6.1.14. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 94.79 | 26.89 | 365.04 | 117.03 | 33.2 | 284.37 | 80.67
3.6.1.15. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 1 | 126.79 | 16.13 | 142.92 | 156.54 | 19.92 | 126.79 | 16.13
3.6.1.16. | SINAPI | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ) , APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 150 | 14.77 | 5.49 | 3039 | 18.24 | 6.78 | 2215.5 | 823.5
3.6.1.17. | SINAPI | 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 27.85 | 8.18 | 540.45 | 34.39 | 10.11 | 417.75 | 122.7
3.6.1.18. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 1 | 10.23 | 5.37 | 15.6 | 12.63 | 6.64 | 10.23 | 5.37
3.6.1.19. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 10 | 6.16 | 10.75 | 169.1 | 7.61 | 13.28 | 61.6 | 107.5
3.6.1.20. | GOINFRA | 71660 | LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 | UN | 20 | 262.45 | 8.67 | 5422.4 | 324.02 | 10.71 | 5249 | 173.4
3.6.1.21. | GOINFRA | 71522 | LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W | UN | 20 | 40.98 | 2.14 | 862.4 | 50.6 | 2.65 | 819.6 | 42.8
3.6.1.22. | SINAPI | 101626 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 89.18 | 5.48 | 1893.2 | 110.11 | 6.77 | 1783.6 | 109.6
3.6.1.23. | SINAPI | 95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 50 | 3.04 | 3.85 | 344.5 | 3.76 | 4.76 | 152 | 192.5
3.6.1.24. | SINAPI | 95756 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5 | 6.79 | 6.35 | 65.7 | 8.39 | 7.84 | 33.95 | 31.75
3.6.1.25. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 387.07 | 14.88 | 401.95 | 477.87 | 18.38 | 387.07 | 14.88
3.6.1.26. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 1 | 7.91 | 7.8 | 15.71 | 9.77 | 9.63 | 7.91 | 7.8
3.6.2. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  | 10684.65 |  |  | 0 | 0
3.6.2.1. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 34.77 | 4.33 | 195.5 | 42.93 | 5.35 | 173.85 | 21.65
3.6.2.2. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 35.07 | 11.63 | 2335 | 43.3 | 14.37 | 1753.5 | 581.5
3.6.2.3. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 118 | 46.82 | 13.68 | 7139 | 57.81 | 16.89 | 5524.76 | 1614.24
3.6.2.4. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 75.09 | 11.16 | 431.25 | 92.71 | 13.78 | 375.45 | 55.8
3.6.2.5. | GOINFRA | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | UN | 2 | 6.43 | 6.72 | 26.3 | 7.94 | 8.3 | 12.86 | 13.44
3.6.2.6. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 10 | 0.45 | 0.26 | 7.1 | 0.56 | 0.33 | 4.5 | 2.6
3.6.2.7. | GOINFRA | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 50 | 3.31 | 5.37 | 434 | 4.09 | 6.64 | 165.5 | 268.5
3.6.2.8. | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | UN | 17 | 0.91 | 1.34 | 38.25 | 1.13 | 1.66 | 15.47 | 22.78
3.6.2.9. | GOINFRA | 72528 | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 | UN | 5 | 4.9 | 10.75 | 78.25 | 6.05 | 13.28 | 24.5 | 53.75
3.7. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4166.01 |  |  | 0 | 0
3.7.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 159.74 | 9.61 | 16.47 | 4166.01 | 11.87 | 20.34 | 1535.1 | 2630.91
3.8. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 192006.09 |  |  | 0 | 0
3.8.0.1. | SINAPI | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 10953 | 16.43 | 1.1 | 192006.09 | 20.29 | 1.36 | 179957.79 | 12048.3
3.9. |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 83064.71 |  |  | 0 | 0
3.9.0.1. | GOINFRA | 160966 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 956.52 | 47.8 | 4.3 | 49834.69 | 59.02 | 5.32 | 45721.65 | 4113.03
3.9.0.2. | GOINFRA | 160910 | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 384.41 | 68.93 | 9.41 | 30114.67 | 85.1 | 11.62 | 26497.38 | 3617.29
3.9.0.3. | GOINFRA | 160906 | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 77.4 | 35.95 | 4.3 | 3115.35 | 44.39 | 5.32 | 2782.53 | 332.82
3.10. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17904.13 |  |  | 0 | 0
3.10.0.1. | GOINFRA | 261003 | EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS | M2 | 38 | 18.09 | 8.41 | 1007 | 22.34 | 10.39 | 687.42 | 319.58
3.10.0.2. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | M2 | 1350.69 | 9.62 | 2.89 | 16897.13 | 11.88 | 3.58 | 12993.63 | 3903.49
3.11. |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 701.99 |  |  | 0 | 0
3.11.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 265.72 | 0.85 | 1.49 | 621.78 | 1.06 | 1.85 | 225.86 | 395.92
3.11.0.2. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 34.28 | 0.85 | 1.49 | 80.21 | 1.06 | 1.85 | 29.13 | 51.07
4 |  |  | PROJETO INST. ELÉTRICAS | UN |  |  |  | 2116.43 |  |  | 0 | 0
4.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  |  | 20.4 |  |  | 0 | 0
4.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.48 | 0 | 25.58 | 12.27 | 0 | 31.59 | 0 | 12.27
4.1.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.48 | 0 | 16.95 | 8.13 | 0 | 20.93 | 0 | 8.13
4.2. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2096.03 |  |  | 0 | 0
4.2.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2096.03 |  |  | 0 | 0
4.2.1.1. | GOINFRA | 70583 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | M | 115 | 4.81 | 1.74 | 753.25 | 5.95 | 2.16 | 553.15 | 200.1
4.2.1.2. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 4.47 | 1.88 | 63.5 | 5.52 | 2.33 | 44.7 | 18.8
4.2.1.3. | GOINFRA | 70714 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UN | 2 | 109.56 | 158.17 | 535.46 | 135.26 | 195.28 | 219.12 | 316.34
4.2.1.4. | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 237.74 | 25.2 | 525.88 | 293.51 | 31.12 | 475.48 | 50.4
4.2.1.5. | GOINFRA | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 11 | 3.31 | 5.37 | 95.48 | 4.09 | 6.64 | 36.41 | 59.07
4.2.1.6. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 8 | 0.45 | 0.26 | 5.68 | 0.56 | 0.33 | 3.6 | 2.08
4.2.1.7. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 16 | 0.04 | 0.26 | 4.8 | 0.05 | 0.33 | 0.64 | 4.16
4.2.1.8. | GOINFRA | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 16 | 1.36 | 0.26 | 25.92 | 1.68 | 0.33 | 21.76 | 4.16
4.2.1.9. | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | UN | 4 | 0.91 | 1.34 | 9 | 1.13 | 1.66 | 3.64 | 5.36
4.2.1.10. | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | UN | 1 | 52.86 | 24.2 | 77.06 | 65.27 | 29.88 | 52.86 | 24.2
5 |  |  | PROJETO INST. HIDROSSANITÁRIAS | UN |  |  |  | 22580.67 |  |  | 0 | 0
5.1. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 22580.67 |  |  | 0 | 0
5.1.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 18967.12 |  |  | 0 | 0
5.1.1.1. | GOINFRA | 180323 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) | M2 | 25.64 | 515.16 | 52.27 | 14548.9 | 636 | 64.54 | 13208.7 | 1340.2
5.1.1.2. | GOINFRA | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA | M | 64.1 | 13.76 | 26.95 | 2609.51 | 16.99 | 33.28 | 882.01 | 1727.49
5.1.1.3. | GOINFRA | 81828 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | UN | 3 | 359.26 | 212.22 | 1714.44 | 443.54 | 262 | 1077.78 | 636.66
5.1.1.4. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 1 | 45.89 | 0 | 45.89 | 56.66 | 0 | 45.89 | 0
5.1.1.5. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 1 | 48.38 | 0 | 48.38 | 59.73 | 0 | 48.38 | 0
5.1.2. |  |  | TUBO ESGOTO |  |  |  |  | 2949.12 |  |  | 0 | 0
5.1.2.1. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | M | 36 | 12.49 | 13.98 | 952.92 | 15.42 | 17.26 | 449.64 | 503.28
5.1.2.2. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36 | 45.15 | 10.3 | 1996.2 | 55.75 | 12.72 | 1625.4 | 370.8
5.1.3. |  |  | LUVA |  |  |  |  | 100.92 |  |  | 0 | 0
5.1.3.1. | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 44.35 | 6.11 | 100.92 | 54.76 | 7.55 | 88.7 | 12.22
5.1.4. |  |  | TERRA |  |  |  |  | 563.51 |  |  | 0 | 0
5.1.4.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 13.25 | 0 | 25.58 | 338.93 | 0 | 31.59 | 0 | 338.93
5.1.4.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 13.25 | 0 | 16.95 | 224.58 | 0 | 20.93 | 0 | 224.58
6 |  |  | PROJETO ESTRUTURAL | UN |  |  |  | 3889.5 |  |  | 0 | 0
6.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3022.54 |  |  | 0 | 0
6.1.1. |  |  | DEMOLIÇÃO DE FUNDAÇÃO EXISTENTE (PROJETO ANTIGO) |  |  |  |  | 3022.54 |  |  | 0 | 0
6.1.1.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | M3 | 24.92 | 0 | 121.29 | 3022.54 | 0 | 149.75 | 0 | 3022.54
6.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 866.96 |  |  | 0 | 0
6.2.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 24.92 | 27.62 | 7.17 | 866.96 | 34.11 | 8.86 | 688.29 | 178.67
|  |  |  | VALOR TOTAL S/ BDI |  |  |  | 429035.67 |  |  | 344851.75 | 84183.84
|  |  |  | VALOR DO BDI (21,41%) |  |  |  | 91856.5369
|  |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  | 520892.2069
|  |  |  | CUSTO POR M² |  |  |  | 299.212
|  |  |  | MATERIAL S/ BDI |  |  |  | 344851.75
|  |  |  | MÃO DE OBRA S/ BDI |  |  |  | 84183.84

## Somatorio
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  |  | CÓDIGO INEP 52059235
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | CIDADE PORTEIRÃO
ENDEREÇO RUA RIO TURVO S/N , CENTRO , CEP:75603-000 |  |  | CRE CRE-SANTA HELENA
REFERÊNCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  | DATA 26/02/2024 | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1740,88
SOMATÓRIO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | PARTIC. ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9435.6 | 11455.762 | 2.2
b. | TRANSPORTES | 1510.92 | 1834.408 | 0.35
c. | SERVIÇO EM TERRA | 3578.47 | 4344.6204 | 0.83
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 30027.18 | 36455.9992 | 7
e. | ESTRUTURA | 3256.21 | 3953.3646 | 0.76
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30781.83 | 37372.2198 | 7.18
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 22580.67 | 27415.1914 | 5.26
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 1197 | 1453.2777 | 0.28
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4166.01 | 5057.9527 | 0.97
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 192006.09 | 233114.5939 | 44.76
o. | COBERTURAS | 83064.71 | 100848.8644 | 19.36
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 996.6 | 1209.9721 | 0.23
x. | ADMINISTRAÇÃO | 24373.36 | 29591.6964 | 5.68
y. | PINTURA | 19211.94 | 23325.2164 | 4.48
z. | DIVERSOS | 2849.08 | 3459.068 | 0.66
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 429035.67 | 520892.2069 | 100
(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

## Cronograma
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  | NÚMERO DE PARCELAS 3
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  | PRAZO 90 dias corridos
LOCAL PORTEIRÃO |  | DATA 26/02/2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R$ | Parcelas: | 1 |  | 2 |  | 3
| 520892.2069 | Dias: | 30 |  | 60 |  | 90
SERVIÇOS PRELIMINARES | 11455.762 | % Período | 100%
|  |  | 11455.762 |  | R$ | - | R$ | -
TRANSPORTES | 1834.408 | % Período | 37% |  | 30% |  | 33%
|  |  | 678.7309 |  | 550.3224 |  | 605.3546
SERVIÇO EM TERRA | 4344.6204 | % Período | 100%
|  |  | 4344.6204 |  | R$ | - | R$ | -
FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 36455.9992 | % Período | 100%
|  |  | 36455.9992 |  | R$ | - | R$ | -
ESTRUTURA | 3953.3646 | % Período | 54% |  | 46%
|  |  | 2134.8169 |  | 1818.5477 |  | R$ | -
INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO E | 37372.2198 | % Período | 30% |  | 70%
|  |  | 11211.6659 |  | 26160.5539 |  | R$ | -
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 27415.1914 | % Período | 30% |  | 70%
|  |  | 8224.5574 |  | 19190.634 |  | R$ | -
ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 1453.2777 | % Período | 30% |  | 70%
|  |  | 435.9833 |  | 1017.2944 |  | R$ | -
IMPERMEABILIZAÇÃO | 5057.9527 | % Período | 85% |  | 15%
|  |  | 4299.2598 |  | 758.6929 |  | R$ | -
ESTRUTURA METÁLICA | 233114.5939 | % Período |  |  | 58% |  | 42%
|  |  | R$ | - | 135206.4644 |  | 97908.1294
COBERTURAS | 100848.8644 | % Período |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | - | R$ | - | 100848.8644
REVESTIMENTO DE PAREDE | 1209.9721 | % Período |  |  | 40% |  | 60%
|  |  | R$ | - | 483.9888 |  | 725.9832
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 29591.6964 | % Período | 34% |  | 33% |  | 33%
|  |  | 10061.1768 |  | 9765.2598 |  | 9765.2598
PINTURA | 23325.2164 | % Período |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | - | R$ | - | 23325.2164
DIVERSOS | 3459.068 | % Período |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | - | R$ | - | 3459.068
TOTAL R$ | 520892.2069 | % PERÍODO | 17.15% |  | 37.44% |  | 45.41%
|  | VALOR PERÍODO | 89302.5727 |  | 194951.7583 |  | 236637.8759
|  | % ACUMULADO | 17.15% |  | 54.59% |  | 100%
|  | VALOR ACUMULADO | 89302.5727 |  | 284254.3311 |  | 520892.2069

## BDI
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE
ENDEREÇO RUA RIO TURVO S/N , CENTRO , CEP:75603-000
CIDADE PORTEIRÃO
CRE CRE-SANTA HELENA
DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI
COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRIÇÃO | COEF. | TAXA % (a.m) | % no preço de venda
1) COFINS | 100% | 3% | 3%
2) PIS | 100% | 0.65% | 0.65%
3) ISSQN | 100% | 5% | 5%
4) CPRB | 100% | 0% | 0%
5) Administração Central | 100% | 3% | 3%
6) Despesas Financeiras | 100% | 0.37% | 0.37%
7) Seguros + Garantias | 100% | 0.12% | 0.12%
8) Risco | 100% | 0.97% | 0.97%
9) Lucro | 100% | 6.16% | 6.16%
BDI - FINAL |  |  | 21.41%
Notas: (1) e (2) Alíquota definida por lei. (3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. (4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis. (6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)
(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis. (9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

## Relatorio central
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  | CIDADE PORTEIRÃO
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  | CRE CRE-SANTA HELENA
ENDEREÇO RUA RIO TURVO S/N , CENTRO , CEP:75603-000 |  | DATA 26/02/2024
RELATÓRIO CENTRAL
CÓDIGO | ETAPA | PREÇO (R$) C/ BDI | PARTIC ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11455.762 | 2.2
b. | TRANSPORTES | 1834.408 | 0.35
c. | SERVIÇO EM TERRA | 4344.6204 | 0.83
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 36455.9992 | 7
e. | ESTRUTURA | 3953.3646 | 0.76
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 37372.2198 | 7.18
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 27415.1914 | 5.26
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 1453.2777 | 0.28
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5057.9527 | 0.97
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 233114.5939 | 44.76
o. | COBERTURAS | 100848.8644 | 19.36
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 1209.9721 | 0.23
x. | ADMINISTRAÇÃO | 29591.6964 | 5.68
y. | PINTURA | 23325.2164 | 4.48
z. | DIVERSOS | 3459.068 | 0.66
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI |  | 520892.2069 | 100

## Parcela de maior relevancia
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  |  | CÓDIGO INEP 52059235
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  |  | CIDADE PORTEIRÃO
CRE CRE-SANTA HELENA |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1740,88
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PARC. MAIOR RELEV (50%)
o. | COBERTURAS | COBERTURA COM TELHA METÁLICA | M2 | 956.52 | 478.26
y. | PINTURA | PINTURA | M2 | 1350.69 | 675.35
(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas